附件1

吉林省传染病监测预警体系建设

三年行动方案（2025-2027年）

为全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和省委十二届五次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府全面深化改革统筹安排，加快推动吉林省疾病预防控制事业高质量发展，根据《关于印发〈关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见〉的通知》（国疾控监测发〔2024〕16号）要求，结合我省实际情况，制定本行动方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，践行总体国家安全观，坚持人民至上、生命至上，认真落实省委十二届五次全会精神和省委、省政府决策部署，以推进我省疾控体系现代化建设、推动疾病预防控制事业高质量发展为契机，建立健全吉林省智慧化多点触发传染病监测预警体系，完善传染病监测网络，提升监测预警效能。

（一）2025年目标

传染病监测预警相关制度机制基本健全，监测预警职责清晰明确，省疾控中心监测预警中心启动运行。全省二级以上医疗机构传染病信息报告系统全覆盖，探索开展部门间信息数据共享。省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设完成，二级及以上医疗机构前置软件部署应用全覆盖，并实现省统筹区域平台和前置软件对接，省统筹区域平台和国家数据集成服务平台对接。

（二）2026年目标

部门间信息数据共享常态化开展，各部门协同监测机制启动运行。省统筹区域信息平台在各市（州）应用实现全覆盖，建成省级哨点医院监测网络，对异常健康事件开展专项监测，病原微生物实验室和病媒生物监测网络基本建成，各级疾控机构实验室检测能力显著提升。

（三）2027年目标

医防协同医防融合机制基本完善，三级预警指挥体系基本建成，省统筹区域信息平台在各县（市、区）应用实现全覆盖。各部门协同监测和多部门信息数据常态化运行，传染病信息报告系统实现全省基层医疗机构全覆盖。监测预警各级骨干人才梯队建设基本形成，全省疾控大数据底座基本建成。

二、重点任务

（一）完善传染病监测预警制度

1.建立健全传染病监测、疫情风险评估、预警、疫情报告和信息公布制度，制定吉林省传染病监测预警管理办法和哨点医院管理等制度，进一步健全监测预警体制机制，明确职责分工、工作流程和技术标准。省级疾控机构做好对市（州）、县（市、区）疾控机构的业务指导和培训，优化全省传染病疫情和突发公共卫生事件直报制度。2025年完成基础建设与制度完善。完成各级疾控机构、医疗机构传染病监测布局，完善传染病监测网络建设，建立风险评估机制，通过多渠道及时向社会公布疫情信息，开展公众健康教育活动，提高防控意识。2026年完成系统优化与能力提升。持续优化监测和预警系统，确保数据质量和预警准确性，组织开展专业培训和应急演练，提高监测预警工作人员的技术能力。2027年完成效果评估与持续改进。定期评估监测和防控措施的效果，收集反馈意见，持续改进工作流程和技术规范，提升风险预警和防控决策的智能化水平。（省疾控局、省疾控中心）

（二）明确传染病监测预警职责

2.疾控部门会同相关部门制定建立传染病监测预警体系建设三年行动方案。2025年底前，卫生健康、教育、民政、畜牧、网信、林草、海关等部门按职责分工，协同开展传染病监测工作。疾控机构制定传染病监测预警技术方案，开展传染病监测、信息采集、调查处置、风险评估、研判预警、技术指导和效果评价等工作。各级医疗卫生机构严格落实传染病疫情和突发公共卫生事件报告、哨点医院监测等工作职责，协助做好疫情核实处置与会商分析。（省疾控局、省卫生健康委、省委网信办、省教育厅、省民政厅、省畜牧局、长春海关、省林草局、省疾控中心）

（三）明确专门机构统筹传染病监测预警工作

3.2025年底前，省、市（州）级疾控机构积极申请编制优化内部机构设置，成立传染病监测预警中心，负责强化传染病综合监测、风险评估、预警管理和能力建设等职能。县（市、区）级疾控机构组建监测预警专班，明确牵头科室协调、统筹本区域内传染病监测预警工作。2026年底前，省、市（州）级疾控机构要充分依托省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台开展多源数据的汇总整理与分析研判，不断完善日常会商和风险评估机制，根据评估情况提出风险信号及评估建议，报告警示信息通报及预警决策建议，跟踪分析预警及应急响应联动情况。（省疾控局、省疾控中心）

（四）健全传染病监测预警工作机制

4.疾控部门会同卫生健康、教育、民政、畜牧、海关、网信、林草、气象等部门建立协同监测、信息共享和会商研判机制，制定本省多部门传染病监测信息共享和会商工作方案，明确快速联系人、制定信息共享目录清单，畅通信息通报渠道，开展定期数据分析、会商和协同指导等工作，为防疫物资、医疗资源调配等提供信息支撑。（省疾控局、省卫生健康委、省委网信办、省教育厅、省民政厅、省畜牧局、长春海关、省林草局、省气象局、省政数局、省疾控中心）

5.探索医防协同医防融合的可行路径、具体措施和体制机制，督促医疗机构落实传染病防控责任清单及实施细则，加强对各级医疗机构的培训指导和督导考核。2025年在省结核病医院、长春市传染病医院、长春市九台区、松原市开展传染病防控医防协同医防融合试点工作，逐步建立全方位、多层次的医防协同医防融合体系。加强医疗机构公共卫生科室规范化建设，配齐配强人员力量，压实公共卫生职责，发挥疾控监督员作用，提升诊断报告、结果反馈、风险管理等工作质效，通过会商机制，及时将传染病相关监测信息和健康风险提示反馈至医疗机构，指导医疗机构有效做好传染病防控工作。（省疾控局、省卫生健康委、省疾控中心、省结核病医院）

6.各级疾控部门和疾控机构要加强指挥调度体系建设，依托监测预警中心，完善平急结合工作机制，常态化开展传染病监测和日常风险评估，针对重大传染病疫情、自然灾害、事故灾难等公共卫生风险开展应急监测和专题评估，为有效应对处置提供支持，逐步实现指挥调度横向到边、纵向到底，日常监测与战时应急统筹兼顾的工作模式。（省疾控局、省疾控中心）

（五）优化现有传染病疫情报告管理系统

7.严格落实传染病疫情报告首诊负责制，健全完善各级医疗卫生机构传染病报告管理制度，强化传染病报告职责。每季度对传染病报告质量进行评估，将评估结果及时反馈相关医疗卫生机构，督促整改并持续优化报告流程。2025年逐步扩大基层医疗卫生机构和民营医疗卫生机构传染病信息报告系统覆盖面，到2027年末，实现基层医疗卫生机构传染病信息报告系统全覆盖。（省疾控局、省卫生健康委、省疾控中心）

8.根据国家最新修订的传染病信息报告管理规范要求，进一步修订完善《吉林省传染病信息报告管理规范》，动态调整报告病种和事件范围，收集医疗机构门急诊和发热门诊（诊室）就诊量、重点传染病在院患者数等情况。2025年逐级开展传染病信息报告管理规范培训，解读最新政策和要求，分享实际案例，提高医务人员对传染病的识别、诊断和报告能力。（省疾控局、省卫生健康委、省疾控中心）

9.医疗机构强化对群体性不明原因疾病，将异常健康事件纳入突发公共卫生事件报告范围规范管理。2025年完成监测预警平台异常健康事件报告模块，做好医疗机构报告人员培训工作；2026年全面启动异常健康事件报告，监测预警中心负责事件报告的评估与分析工作；2027年不断优化异常健康事件报告与处置流程。（省卫生健康委、省疾控局、省疾控中心）

（六）建立传染病临床症候群监测网络

10.2025年制定完善《吉林省呼吸道传染病哨点监测方案》和《吉林省腹泻症候群哨点监测方案》，进一步优化监测内容和哨点医院布局，健全全省传染病哨点医院监测网络。推进临床症候群、多病原检测和主要病原变异等监测，逐步实现多病种同监测、一样本多检测。2027年底前，对现有传染病临床症候群监测网络进行优化和完善，根据需要开展发热伴出血、发热伴出疹和脑炎脑膜炎等症候群监测。（省疾控局、省疾控中心）

（七）建立病原微生物实验室监测网络

11.建立省级病原微生物实验室监测网络。2025年底，省级病原微生物实验室监测网络正式建成并可投入使用，省、市级疾控机构优先纳入省级病原微生物实验室监测网络。2026年底，县级疾控机构及部分医疗卫生机构纳入省级病原微生物实验室监测网络。2027年底，逐步将海关技术机构、动物疫病防控机构、高等院校、科研院所等具有生物安全和病原检测资质的实验室纳入省级病原微生物实验室监测网络。各实验室可通过信息平台报告本实验室检出的高致病性病原微生物相关信息，同时可查询本实验室报告的病原微生物信息后续处理情况。（省疾控局、省卫生健康委、长春海关、省畜牧局、省教育厅、省科技厅、省疾控中心）

12.根据国家网络实验室报告病原清单，及时报告《人间传染的病原微生物目录》中重要病原微生物。制定网络实验室病原报告与处置机制，明确网络实验室的报告职责、内容、时限和复核确认程序，完善应急处置流程，强化实验室检测与临床检验、传染病监测、疫情应急处置等的业务协同。2025年建设网络实验室病原报告系统，并纳入省统筹传染病监测预警与应急指挥信息平台。（省疾控局、省疾控中心）

（八）建立病媒生物、宿主动物和环境相关风险因素监测网络

13.建立省级监测站点网络，开展病媒生物生态学、抗药性以及病原携带等风险因素监测，配合畜牧、林草、生态环境、海关等部门开展宿主动物、病媒生物、外环境等传染病风险因素监测，2025年增加2个病媒生物蜱类生态学监测点，2026年增加3个病媒生物蜱类的病原学监测点。在省统筹区域传染病监测预警与应急指挥平台中加入风险因素监测模块，实现跨部门的监测数据共享，开展协同监测分析。（省疾控局、省畜牧局、省林草局、省生态环境厅、长春海关、省疾控中心）

14.2025年底前，落实国家城市污水公共卫生风险试点监测工作，提升污水中高致病性病原的监测能力和境外输入风险预警能力。在长春市、四平市、辽源市及延吉市开展城市污水的新冠病毒、脊髓灰质炎病毒监测工作，及时发现疫情风险和重点关注变异株，跟踪病毒变异构成情况，研判疫情变化趋势。（省疾控局、省疾控中心）

（九）构建行业协同风险监测

15.开展全省各级医疗卫生机构感染监测工作，强化医院感染的监测预警能力，针对医院感染异常情况及时开展风险评估和预警。（省卫生健康委、省中医药管理局、省疾控局、省疾控中心）

16.建立完善学校传染病监测预警制度，严格落实学校和幼儿园开展晨检、因病缺勤登记等健康监测和聚集性疫情监测，有效控制校园传染病发生。（省教育厅、省疾控局）

17.在全省养老服务机构、儿童福利机构、殡仪馆、精神卫生机构、救助管理站、婚姻登记处等民政服务机构开展健康监测和聚集性疫情监测，建立民政服务机构传染病协同监测、信息共享工作机制。（省民政厅、省疾控局）

18.开展入境人员口岸卫生检疫，加强口岸及输入性病媒生物监测，推进口岸监测全程可视化、智能化、网络化。按照布控指令对进境动物及动物产品开展动物疫病监测。（长春海关）

19.制定并组织落实《全年动物疫病监测计划》，对重大动物疫病、畜间主要人畜共患病开展监测。加强兽医实验室能力建设，建立兽医实验室监测网络，健全动物疫病监测体系，实施动物疫病监测。与疾控等部门建立联防联控机制，定期召开重点人兽共患病联防联控工作会议，加强部门间的信息共享和沟通协作。（省畜牧局）

20.建立陆生野生动物疫源疫病主动监测预警制度，开展日常监测，完善野生动物疫源疫病主动监测预警体系。（省林草局）

21.开展传染病疫情网络舆情监测，密切关注舆论动向。（省委网信办）

22.动态分析掌握口岸出入境流量变化，强化数据分析预警筛查，充分发挥边检—海关协作机制作用。（吉林出入境边检总站）

23.加强与卫生健康、疾控、生态环境等部门天气会商研判，联合发布公共卫生、重污染等气象风险预警信息。（省气象局）

24.疾控部门指导相关部门对高风险从业人员、公共服务人员开展健康监测工作，疾控机构定期对各部门监测数据进行分析研判和评估。（省疾控局、省疾控中心）

（十）畅通社会感知监测

25.依托省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建立舆情监测系统，动态监测互联网等公开来源的传染病疫情相关信息。2025年底前，建立疾控部门、卫生健康部门和网信等多部门的信息共享机制，及时将监测到的舆情信息传递给相关部门，共同商讨应对策略，依托建成的舆情监测系统，利用开放网络媒体获取主要传染病相关舆情信息（如自然灾害、极端气候、社会活动和疾病异常信息等）。（省疾控局、省疾控中心）

26.依托12345便民热线和吉林省12320卫生热线电话，24小时接受公众的咨询和疫情线索报告。建有官方网站的疾控机构2025年完成主页改版，增设疫情线索报告功能模块，公布全省各级疾控机构疫情值班电话，实行领导带班和业务人员24小时值班制度，为公众提供更加便捷、安全的线上报告渠道。协调医疗卫生领域专业媒体，与省疾控局建立信息通报机制，进一步拓展传染病疫情线索和异常信息感知监测渠道。（省疾控局、省委宣传部、省疾控中心）

（十一）开展境外传染病疫情信息监测

27.省级疾控机构和长春海关重点关注世界卫生组织等国际组织、国际专业机构及与我省通航的相关国家发布的传染病疫情信息，分析研判疫情趋势。2025年定期与长春海关进行传染病监测信息交流与共享，共同做好境外输入传染病监测与防控工作；2026年完成系统平台建设，努力实现信息实时共享；2027年不断优化平台建设，深入研讨传染病防控措施。（省疾控局、长春海关、省疾控中心）

28.省级疾控机构和长春海关重点关注与我省通航国家发布的传染病疫情，分析研判重点关注国家传染病输入风险。（省疾控局、长春海关、省疾控中心）

（十二）统筹做好传染病有关监测

29.疾控机构要结合本地区环境、人员流动量、传染病流行史等特点，在本地区开展新冠病毒感染、流行性感冒、流行性出血热、布病、麻疹、手足口病、病毒性腹泻等重点传染病监测，强化对重点人群、重点机构和大型活动的专项监测，有针对性地开展行为危险因素、免疫接种效果、药物耐药等监测。（省疾控局、省疾控中心、省地方病防治一所）

（十三）做好风险评估研判

30.省、市、县三级疾病预防控制机构每年年初开展一次年度风险评估工作，省级疾病预防控制机构每周开展一次日常风险评估，市级和县级疾病预防控制机构每月至少开展一次日常风险评估；发生突发、新发、重大、自然灾害等情况要开展专题风险评估，并结合疫情发展实际情况每日召开会商会议。2025年底前，省级层面建立完善疾控、卫生健康、教育、畜牧、林草、应急、海关、气象等多部门参与的传染病风险评估工作专家组，健全专家组工作制度，对重大突发传染病疫情开展分析研判与专题风险评估，为有效应对疫情提供支持。各地参照省级组建风险评估专家组，制定工作制度。各级疾控机构汇集多渠道监测数据，开展日常风险评估，制作本地区的风险月历和风险地图，组织风险评估专家组，定期开展会商和专题风险评估，根据评估结果，提出防控建议，及时上报疾控部门，依法及时向社会发布健康风险提示，并向同级疾控部门提出预警和应急响应建议。（省疾控局、省疾控中心）

（十四）完善警示信息通报制度

31.各级疾控部门建立专题会商工作机制，会同相关部门综合评价传染病疫情对医疗秩序和经济社会影响，提出警示信息和防控措施建议，及时通报属地政府和卫生健康等部门，同时向上级疾控部门报告；2026年末，实现传染病预警和应急响应信息通报省、市全覆盖，明确信息通报的标准、时限、范围、流程，畅通快速流转渠道，确保质量和效率。相关部门依法依规将警示信息传递至医疗卫生专业人员、高风险从业人员和疫情相关人群，协同做好疫情风险防范。（省疾控局、省卫生健康委、省教育厅、省民政厅、长春海关、省畜牧局、省林草局、省中医药管理局、省疾控中心）

（十五）加强预警与应急响应联动

32.健全突发公共卫生事件应急管理体制，持续完善传染病应急工作机制，充分利用大数据等信息技术手段，提高传染病疫情早发现和风险评估能力，强化预警与应急响应有效衔接，对经疫情专家组研判风险高的传染病疫情，疾控和卫生健康部门共同向属地政府提出预警和应急响应建议。属地政府严格按照相关应急预案要求启动和中止应急响应。根据响应和预警级别部署实施处置措施，及时向社会做好解释说明。2026年底前，健全完善传染病应急响应协调机制，依托可视化、智能化信息系统支撑传染病应急数据跨层级、跨地域、跨部门高效共享，传染病疫情处置责任单位根据疫情风险评估情况，及时作出应答预警，激活应急响应系统，快速应对处置。根据疫情的发展态势，不断调整和优化处置措施。到2027年末，形成快速有效的应急响应体系。（省疾控局、省卫生健康委、省疾控中心、省地方病防治一所）

（十六）加强平台顶层设计

33.依托“吉林祥云”大数据平台基础环境，建设部署吉林省传染病监测预警与应急指挥信息平台，建设省疾控云大数据底座，计算能力满足省统筹区域平台相关业务信息系统建设要求，平台达到网络安全等级保护三级要求。2025年底，省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设完成率达100%，2026年底前各市（州）区域平台应用覆盖率达到100%，2027年底前以县（区）为单位的区域平台应用覆盖率达到100%。2025年优先实现省统筹区域传染病疫情监测数据自动采集系统、集成重大和重点传染病管理信息系统、传染病病原监测信息系统、大数据协同监测信息系统运行。2026年推动构建以疾控机构牵头，各级各类医疗机构、检验机构等为支撑的一体化信息平台，发挥大数据和人工智能优势，建立重点传染病疫情数据库，强化重点传染病和边境口岸地区传染病监测预警，实现重点人群异常信息自动识别。2027年持续加强大数据治理和算力保障，升级运维传染病监测预警与应急指挥信息平台基础环境和网络安全防护体系，保障数据和网络安全。（省疾控局、省政数局、省疾控中心）

（十七）提高监测分析能力

34.推动医疗卫生机构安装应用国家传染病智能监测预警前置软件，实现信息系统与疾控机构传染病监测信息系统数据有效对接。2025年底，全省二级及以上医疗机构集成部署国家传染病智能监测预警前置软件应用率达100%，实现国家、省、市、县四级监测数据同步实时共享和动态更新。发挥传染病监测预警与应急指挥信息平台作用，加强多渠道监测信息汇集、数据治理和时空聚集性分析应用，提高数据自动采集、实时处理和多维度展示能力，增强传染病疫情早期监测预警能力，到2027年，实现全省监测预警与应急指挥共建、共治、共享、共用。（省疾控局、省疾控中心）

（十八）提升预警预测能力

35.2025年底前，依托省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建成辅助决策信息系统，构建多维度监测预警指标和阈值，完善异常信号触发核实标准，运用大数据、云计算、人工智能等技术构建算法模型和知识图谱组成的多类别、多场景模型库，提高评估监测敏感性和准确性，整合现有传染病网络报告、病原学检测、哨点医院监测数据，探索拓展纳入气象、环境、人口流动等数据，建立多源数据融合平台，构建智能化预警预测体系。2026年底前，开发基于不同传染病类型和场景的预测模型，引入人工智能技术，搭建时间序列、回归、神经网络等预测模型，建立模型库，实现与监测预警平台的深度融合，自动选择模型进行预警。开发决策支持系统，为疫情防控提供科学依据，并明确人工智能与业务专家的职责分工，发挥各自优势，提升智能辅助决策能力。（省疾控局、省政数局、省疾控中心）

（十九）强化人才队伍建设

36.加强各级疾控机构传染病监测预警力量建设，组建监测预警专业队伍，2025年底前完成省、市（州）级疾控机构传染病监测预警中心建设，组建县（市、区）级疾控机构监测预警专班。组建吉林省传染病监测预警与应急专家组，成员包括传染病监测预警与应急处置、实验室检测、医疗救治、公共卫生科研学术、多学科等方面专家，切实发挥省级专家组疫情防控决策咨询作用，出现传染病疫情后，立即组织各相关领域专家开展会商与评估。开展传染病监测预警与现场流行病学专业骨干、基层专业人员培训，加强疾控机构和医疗机构传染病疫情报告水平和疫情现场处置能力，提升基层疾控机构和医疗机构传染病监测预警能力。推荐监测预警与现场流行病学技术骨干人才参加国家和省级现场流行病学培训，加强监测预警与现场流行病学领军人才培养。依托“传染病监测预警与现场流行病学培训项目”，针对医疗卫生、教育、海关、疾控中心、养老院等重点行业机构疫情报告，开展线上线下相结合的专业培训，提升基层人员业务能力水平。（省疾控局、省疾控中心）

（二十）提高实验室检测能力

37.发挥省级疾控机构生物安全三级实验室作用，提升高致病性病原微生物检测能力。2025年底前，9个市（州）疾控机构在生物安全二级实验室全覆盖的基础上具备高通量多病原联合检测能力，4个市（州）疾控机构具备常规开展新冠病毒全基因组测序检测能力和试剂储备。40%县（市、区）疾控机构具备病原核酸检测、血清学检测、快筛快检能力。2026年底前，省级疾控机构具备宏基因组测序、生物信息学分析等新发突发传染病检测能力和试剂储备。有条件的市（州）级疾控机构具备病原全基因组测序检测能力和试剂储备。80%县（市、区）疾控机构具备病原核酸检测、血清学检测、快筛快检能力。2027年底前，全部县（市、区）疾控机构均具备病原核酸检测、血清学检测、快筛快检能力。推动医疗卫生机构病原微生物实验室检测能力建设，提高传染病病原学诊断率。（省疾控局、省卫生健康委、省疾控中心）

三、组织实施

（二十一）加强组织领导

38.坚持党的全面领导，贯穿传染病监测预警体系建设全过程各环节。落实政府主体责任，将传染病监测预警纳入政府重点工作，发挥疾控机构专业优势，夯实属地、部门、单位和个人“四方责任”。

39.各市（州）结合实际制定本地区建立健全传染病监测预警体系三年行动方案，明确任务目标和落实举措，统筹推进传染病监测预警体系建设工作。

（二十二）加强经费保障

40.各级政府及财政、发展改革等相关部门要持续落实传染病监测预警有关经费保障政策，积极争取专项资金支持传染病监测预警体系建设，确保本行动方案的各项任务落实到位。

41.疾控、卫生健康部门要将哨点医院、监测站点、网络实验室建设优先纳入疾病预防控制项目和信息平台建设范畴。

（二十三）强化科研支撑和国际交流

42.省疾控局主动对接国家科技部、国家卫健委和国家疾控局等部门，加强与海关、高校及科研院所合作，积极参与传染病监测预警相关的重点研发计划、自然科学基金等重大项目。聚焦传染病病原体检测、数据治理、预警预测、智能决策等关键技术研发，提升精准监测预警和防控能力。发挥省级重点实验室作用，开展基础研究和应用研究，攻关技术难题，培养科研人才。深化与吉林大学、长春中医药大学和延边大学等省内高校合作，联合培养公共卫生专业人才。深化与国际组织、周边国家在传染病防控领域的交流合作，加强传染病疫情信息互通和人员技术交流。