附件2：

吉林省深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务台账

| 序号 | 重点任务 | 具体工作 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改革完善疾病预防控制体系。 | 按照国家改革完善疾病预防控制体系政策要求，制定我省贯彻落实意见。 | 省卫生健康委 | 省财政厅、省人力资源社会保障厅、省中医药局 |
|  |  | 完善医防协同机制，强化各级医疗机构疾病预防控制职责，增强公立医院传染病救治能力，推动医防机构人员通、信息通、资源通。 |  |  |
|  |  | 加强基层医疗卫生机构疾病预防控制职责，在专业公共卫生机构指导下，做好新冠肺炎疫情的风险管理、信息登记、报告处置等工作。 |  |  |
|  |  | 指导各地统筹利用抗疫特别国债资金，加强疾病预防控制机构基础设施建设，完善设备配置，重点提升实验室检验检测能力，满足现场检验检测、流行病学调查、应急处置等需要。 | 省卫生健康委、省发展改革委 分别负责 |  |
|  |  | 持续加强口岸传染病防控能力建设。持续开展口岸病媒生物监测、国境口岸食品安全提升行动，加强口岸公共卫生核心能力建设工作。 | 长春海关 |  |
| 2 | 不断加强突发公共卫生事件监测预警能力建设。 | 以国家传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统为基础，进一步健全全省各级疾控机构、综合性和专科医疗机构、基层医疗卫生机构“三位一体”的疫情监测机制，加强和完善个案监测和事件监测报告。开展症状监测、主动监测，不断丰富监测内容、改进监测手段、提高监测质量。及时汇总分析突发事件隐患和预警信息，组织相关部门、专业技术人员、专家学者进行会商，对发生突发事件的可能性及其可能造成的影响进行评估，提升早期识别和风险预警能力。 | 省卫生健康委 | 省中医药局、省军区保障局 |
|  |  | 建立省际间、军地间、部门间传染病信息通报机制，推动健全多渠道监测预警机制。落实联防联控单位间数据、信息共享机制。 | 省卫生健康委 |  |
|  |  | 实施口岸传染病疫情监测，多渠道收集传染病疫情信息，开展风险分析研判，实现口岸传染病疫情风险早期预警。 | 长春海关 |  |
| 3 | 健全公共卫生应急物资保障体系。 | 加强药品储备管理，调整药品储备目录。 | 省工业和信息化厅 | 省中医药局 |
|  |  | 积极争取国家支持，改善县级医院（含中医医院）发热门诊条件，确保符合医院感染管理相关要求，具备为发热病人及时开展传染病检查复查的能力，筑牢传染病患者收治的第一道关口和重大疫情预警监测关键哨点。 | 省卫生健康委、 省发展改革委 分别负责 |  |
|  |  | 指导各地用好地方政府专项债券，支持二级以上公立医院（含中医院）发热门诊达标建设，落实“三区两通道”要求。 |  |  |
|  |  | 持续提升海关口岸突发公共卫生事件处置能力。设立海关系统应急物资装备储备库，推进海关系统实验室建设，提高核酸检测能力。 | 长春海关 |  |
| 4 | 做好秋冬季新冠肺炎疫情防控。 | 做好秋冬季新冠肺炎疫情研判，制定《应对秋冬季新冠肺炎疫情应急预案》，指导各地制定具体方案，加强人员培训和应急演练，压实“四方责任”，做好“五有三严”（有防护指南、有防控管理制度和责任人、有防护物资设备、有医护力量支持、有隔离转运安排，严格发热门诊设置管理、严肃流行病学调查、严防院内感染）等工作。 | 省卫生健康委 | 省财政厅、省中医药局 |
|  |  | 建立健全分级、分层、分流的传染病等重大疫情救治机制。 |  |  |
|  |  | 推动地方做好为慢性病患者开具长期处方服务工作。 |  |  |
|  |  | 充分利用特别国债、中央预算内投资项目等，建设基本公共卫生服务与传染病防控相适应的基础设施，进一步强化我省基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情常态化防控工作。 |  |  |
|  |  | 积极争取国家支持，推进吉林大学第一医院、省人民医院重大疫情救治基地项目建设。 | 省卫生健康委、 省发展改革委 分别负责 |  |
| 5 | 加强公共卫生队伍建设。 | 以高校为主体，支持公共卫生相关高水平技术创新团队建设，围绕疾病预防、食品药品安全等领域，开展基础性、应用型研究。 | 省教育厅 | 省卫生健康委、省中医药局、省财政厅 |
|  |  | 加强高校公共卫生相关学位点建设，提升研究生培养质量，为公共卫生相关行业发展提供人才保障。 |  |  |
|  |  | 鼓励高校科研人员开展公共卫生相关课题研究，为高校提供项目支持，促进相关专业人才引进和创新团队组建。 |  |  |
|  |  | 支持吉林大学、北华大学、吉林医药学院等相关高校与企事业单位合作，建设公共卫生相关研究生工作站，深化研究生培养模式改革，提升研究生创新实践能力。 |  |  |
|  |  | 调整优化公共卫生相关学科专业结构，引导有条件涉医类高校聚焦公共卫生事业发展需求，增设相关专业，提升公共卫生人才的培养能力和水平。 |  |  |
|  |  | 加强对包括全科医生在内的临床医生的流行病等公共卫生知识培训。 |  |  |
| 6 | 持续改善生产生活环境，倡导健康文明生活方式。 | 持续开展农村环境综合整治工作，完成526个建制村的环境综合整治目标任务。 | 省生态环境厅 |  |
|  |  | 持续推进农村生活污水治理和黑臭水体治理。 |  |  |
|  |  | 持续推进村庄清洁行动，开展“三清一改一建”工作。 | 省农业农村厅 |  |
|  |  | 推进农贸市场标准化建设，规范功能分区和布局。 | 省商务厅 | 省市场监管局 |
|  |  | 根据国家制定的新时代爱国卫生运动的指导性文件，结合我省实际，制定相关落实文件，指导全省科学、规范、高质量开展爱国卫生运动。 | 省卫生健康委 |  |
|  |  | 建立省级健康科普专家库，不定期开展健康科普宣传活动。 |  |  |
| 7 | 加强重点人群健康促进。 | 建设70个“视力健康教育基地”，进一步加强儿童青少年近视综合防控能力。为全省200所中小学校配备冰雪运动（或替代项目）设备器材，进一步加强和改进全省学校体育、卫生与健康教育工作。 | 省教育厅 | 省民政厅、省体育局、省中医药局 |
|  |  | 推进妇幼保健机构机制创新试点工作。 | 省卫生健康委 |  |
|  |  | 规范医养结合机构开展服务，提升医养结合服务质量。实施社区医养结合服务提升工程，重点为社区（乡镇）失能（含失智）老年人提供集中或居家医养结合服务。支持公办医疗机构开展养老服务。基层医疗卫生机构可设置康复、护理、安宁疗护病床和养老床位，因地制宜开展家庭病床服务。 |  |  |
| 8 | 提升慢性病防治水平。 | 加强指导基层医疗卫生机构对高血压、糖尿病患者健康管理服务。 | 省卫生健康委 | 省财政厅、省中医药局 |
|  |  | 规范开展心血管病高危人群早期筛查与综合干预、脑卒中高危人群筛查和干预、心脑血管病及其危险因素监测、心脑血管发病登记等工作。 |  |  |
|  |  | 指导长春市宽城区、通化县、延吉市做好第三批国家级慢性病综合防控示范区复审工作。组织开展省级慢病示范区复审及验收工作。 |  |  |
|  |  | 落实《吉林省落实癌症防治实施方案（2019-2022年）》任务台账。 |  |  |
|  |  | 组织开展社会心理服务体系建设试点工作调研评估。 |  |  |
| 9 | 加大传染病、地方病、职业病等防治力度。 | 加强流感等冬春季重点传染病防控工作，消除和控制地方病危害,全面完成地方病防治专项攻坚行动任务目标。 | 省卫生健康委、省中医药局 分别负责 |  |
|  |  | 完成尘肺病防治攻坚行动。推进重点职业病防治工作项目。 |  |  |
| 10 | 健全医疗卫生机构和医务人员绩效考核机制。 | 完善三级公立医院绩效考核，启动二级公立医院绩效考核，推动妇幼保健机构绩效考核。将疾病预防控制、公共卫生应急、健康促进与教育等内容纳入考核范围。 | 省卫生健康委、 省中医药局 分别负责 | 省人力资源社会保障厅 |
|  |  | 推进建立健全现代医院管理制度。 |  |  |
|  |  | 推进公立医院高质量发展。 |  |  |
| 11 | 建立和完善医疗服务价格动态调整机制。 | 按照“设置启动条件、评估触发实施、有升有降调价、医保支付衔接、跟踪监测考核”的基本路径，建立吉林省医疗服务项目价格动态调整机制。 | 省医保局 | 省中医药局 |
|  |  | 监测公立医疗机构医疗费用、医疗服务收入、药品和耗材占比等改革运行情况。 | 省卫生健康委 |  |
|  |  | 强化公立医疗机构医疗服务成本核算。 |  |  |
| 12 | 深化薪酬制度和编制管理改革。 | 按照国家政策部署，研究制定深化公立医院薪酬制度改革实施方案。在国家全面推开公立医院薪酬制度改革政策出台前，鼓励各地在2019年试点基础上，对符合试点政策条件的公立医院开展薪酬制度改革工作，完成薪酬工资总量核定，完善内部绩效考核和收入分配办法，落实院长（书记）年薪制，建立健全医疗卫生机构保障与激励相结合的运行机制。 | 省卫生健康委、省人力资源社会保障厅分别负责 | 省财政厅、省医保局、省中医药局 |
|  |  | 建立基层卫生专业技术人员“县聘乡用”“乡聘村用”工作机制。印发《2020年吉林省基层卫生专业技术人员“县聘乡用”“乡聘村用”专项招聘计划实施方案》，指导各地自主完成专项招聘工作。 | 省卫生健康委 | 省人力资源社会保障厅、省委编办、省财政厅 |
|  |  | 统筹盘活用好医疗卫生领域编制资源，重点用于加强公立医院、基层医疗卫生机构、各级疾病预防控制等公共卫生机构编制配备。 | 省委编办 |  |
| 13 | 落实政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置等投入政策，加大对中医医院、传染病医院的支持力度。 | 按照国家要求，积极稳妥推进化解公立医院符合规定的长期债务。 | 省财政厅 | 省卫生健康委、省中医药局 |
|  |  | 加强项目审核，要求和指导各地严格落实公立医院相关建设标准。 | 省卫生健康委、 省发展改革委 分别负责 |  |
|  |  | 对公立医院违规举债行为进行严肃问责。 | 省卫生健康委、 省中医药局 分别负责 |  |
| 14 | 提高基本医疗保障水平。 | 指导各统筹地区按要求落实筹资政策，将城乡居民医保政府补助标准由520元提高到550元。 | 省医保局 | 省财政厅 |
|  |  | 按照国家部署开展门诊费用跨省直接结算试点工作，为参保人员提供便捷的跨省异地就医服务。 |  |  |
| 15 | 推进医保支付方式改革。 | 扎实推进吉林市、长春市及四平市按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点。 | 省医保局 | 省卫生健康委、省中医药局 |
|  |  | 积极探索开展基于大数据的病种分值（DIP）付费。 |  |  |
|  |  | 深入开展支付方式改革相关课题研究，加大以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革力度，研究出台我省按病种医保支付政策，进一步扩大按病种支付范围。 |  |  |
|  |  | 制定出台膀胱癌等2020年农村贫困人口大病专项救治病种支付政策。 |  |  |
|  |  | 完善总控额度动态调整机制，科学合理确定年度总额控制指标。 |  |  |
|  |  | 优化结算流程，缩短经办时限，推进“一表式”结算，提高医保基金拨付效率。 |  |  |
| 16 | 加强医保基金管理，健全监管机制。 | 升级完善全省医疗保险智能监控平台，制定城乡居民医保监控规则，适时启动对城乡居民医保就医服务的监控工作。 | 省医保局 |  |
|  |  | 充分利用智能监控系统、第三方力量、现场稽查、专家审查等手段，实现初审全覆盖。 |  |  |
|  |  | 全面推广医保电子凭证应用，加快推进医疗保障经办事项在互联网端和移动端办理，推进医疗保障公共服务现代化、便利化。建立数据智能审核机制，推进基层定点医疗机构结算数据即时审核。 |  |  |
| 17 | 加快发展商业健康保险。 | 鼓励商业保险机构提供包括医疗、疾病、康复、照护、生育等多重保障的综合性健康保险产品和服务。积极引入商业保险机构参与医疗保障经办服务。 | 吉林银保监局 |  |
|  |  | 开展城乡居民大病保险新周期招标工作。 | 省医保局 |  |
| 18 | 完善药品耗材采购政策。 | 持续做好国家组织药品集中采购和使用工作，确保完成吉林省中选品种约定的采购量。 | 省医保局 | 省财政厅、省药监局 |
|  |  | 落实好国家组织高值医用耗材集中采购相关工作。参照京津冀“3+N”医用耗材采购联盟模式，推进新冠病毒相关检测试剂联合采购工作。 |  |  |
|  |  | 继续做好国家组织集中采购药品的支付政策制定工作。按照“锁定范围，明确保障内容”的要求，做好患者识别确定、支付标准实施、费用审核、报销支付等保障机制落地工作。 |  |  |
|  |  | 继续实施基层医疗卫生机构药品采购“五统一”政策。 | 省卫生健康委 |  |
|  |  | 加大基层医疗卫生机构药品采购统一结算工作。 | 省政数局 |  |
| 19 | 促进科学合理用药。 | 推动医疗机构优化和规范用药结构，促进优先配备使用国家基本药物，落实“能口服不肌注、能肌注不输液”等要求。出台药品临床综合评价工作实施方案，组织开展重大疾病基本用药临床综合评价试点。按照县域紧密型医共体建设要求，制定加强药品统一管理的政策措施。 | 省卫生健康委、省中医药局 分别负责 |  |
| 20 | 加强药品耗材使用监管。 | 做好药品目录、医保业务编码标准落地工作，加强医保药品编码规范化管理。 | 省医保局 | 省卫生健康委 |
|  |  | 逐步建立完善疫苗追溯监管系统，加强疫苗生产企业监督检查，保障疫苗质量安全。 | 省药监局 |  |
|  |  | 加大执法力度，依法严厉打击制售假劣药行为。 |  |  |
|  |  | 加强国家组织药品集中采购和使用中选药品的质量监管，并深入开展专项检查。 |  |  |
| 21 | 做好短缺药品保供稳价工作。 | 推进短缺药品多源信息采集平台和部门协同监测机制建设，及时应对药品短缺。 | 省卫生健康委 | 省中医药局 |
|  |  | 落实短缺药品停产报告制度和清单管理制度，发布短缺药品清单和临床必需易短缺药品重点监测清单。 | 省卫生健康委、 省药监局 分别负责 |  |
|  |  | 加强药品价格供应异常情况监测预警、强化药品价格常态化监管。 | 省医保局 |  |
|  |  | 进一步加大对药品生产流通企业和短缺药原料药领域囤积供应紧张及价格异常波动的药品、串通涨价、捏造散布涨价信息哄抬价格、价格欺诈等违规行为的执法力度。 | 省市场监管厅 |  |
|  |  | 加大对原料药、进口药等垄断违法行为的执法力度。 |  |  |
|  |  | 深化药品审批制度改革，推进仿制药质量和疗效一致性评价，淘汰落后产能，提高仿制药竞争力。 | 省药监局 |  |
| 22 | 推进分级诊疗和医药卫生信息化建设。 | 全面推进社区医院建设，做细做实家庭医生签约服务，提升城乡社区医疗服务能力。健全分级诊疗制度，强化基层卫生防疫。 | 省卫生健康委 | 省人力资源社会保障厅、省医保局、省中医药局 |
|  |  | 推动落实对乡村医疗卫生人员的服务收入多渠道补助政策。 | 省卫生健康委 | 省财政厅 |
|  |  | 加快推动“互联网+医疗健康”有序发展。推进省级全民健康信息平台一期工程项目建设，实现与国家全民健康信息平台互联互通。鼓励医疗卫生机构积极探索人工智能、5G、区块链等新兴信息技术在管理、服务等方面的应用。 | 省卫生健康委 | 省人力资源社会保障厅、省医保局、省中医药局 |
|  |  | 国家出台政策文件后，制定我省全面建立优质高效医疗卫生服务体系的政策文件。 |  |  |
|  |  | 继续在16个试点县推进县域医共体建设。合理确定乡村两级基本公共卫生服务任务分工，原则上将40%的工作任务交由村卫生室承担，采取“先预拨、后结算”的方式发放补助资金，乡镇卫生院负责对乡村医生开展服务的数量和质量进行考核，考核结果与资金结算挂钩。 |  |  |
| 23 | 促进中医药振兴发展。 | 支持中医医院医疗服务能力、应急救治能力、科研创新能力的提升，发挥中医药在重大疫情救治中的独特作用。遴选发布一批适用于基层医疗卫生机构的中医优势病种和诊疗规范，鼓励引导基层医疗卫生机构提供中医药服务。 | 省中医药局 | 省财政厅、省卫生健康委 |
|  |  | 医疗服务价格调整时重点考虑体现技术劳务价值的医疗服务价格，支持中医药传承创新发展。 | 省医保局 |  |
|  |  | 按程序将更多符合条件的医疗机构制剂纳入基本医疗保险支付范围。 |  |  |
| 24 | 扎实做好健康扶贫。 | 坚持目标标准，落实基本医疗有保障工作任务，巩固健康扶贫成果。 | 省卫生健康委 | 省扶贫办、省财政厅、省中医药局 |
|  |  | 强化贫困地区卫生健康人才培养、技术能力提升等方面的政策支持。 | 省教育厅 |  |
|  |  | 依托2020年高职扩招专项工作和全省职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划，对贫困地区卫生健康类人才有学历和技能提升需求，且符合条件的人员开展学历教育和技术能力提升培训。 |  |  |
|  |  | 做好订单定向医学生培养，为贫困地区提供卫生人才支持。 | 省卫生健康委 | 省教育厅 |
|  |  | 确保建档立卡贫困人口全部纳入基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度范围，实现动态“应保尽保”，巩固落实贫困人口医保倾斜性政策，稳定待遇保障水平。 | 省医保局 |  |
| 25 | 完善医疗卫生行业综合监管协调和督察机制。 | 在长春市和通化市开展“信用+综合监管”试点工作，积极探索各专业领域开展事前、事中、事后信用监管的有效措施。贯彻国家医疗卫生行业综合监管责任追究办法，制定《吉林省医疗卫生行业综合监管督察办法》等政策文件。 | 省卫生健康委、 省中医药局 分别负责 |  |
| 26 | 统筹做好常态化疫情防控和深化医改各项工作。 | 各地、各有关部门要强化大卫生、大健康理念，切实加强深化医改系统谋划和组织领导，将医改任务完成情况作为政府目标管理绩效考核的重要内容，统筹做好常态化疫情防控和深化医改各项工作。 | 各级政府 |  |
| 27 | 进一步推进重点工作落实。 | 进一步推广福建省和三明市医改经验。 | 省卫生健康委 | 省医改领导小组成员单位 |
|  |  | 省医改领导小组秘书处要加强统筹协调，开展监测评估，建立任务台账并开展任务完成情况通报，组织开展“十三五”医改规划评估。 |  |  |
| 28 | 加强政策宣传。 | 加强医改宣传引导，及时解读政策措施，凝聚改革共识。 | 省卫生健康委 | 省委宣传部 |